## Fechas de Entregas
Actividad | Fecha de entrega
PERIODO DE PROCESO_TRIMESTRE | 2016-08-05
HISTORICO | 2016-08-05 |  | Se consideran que son los periodos anterioseres al actual
MANEJO DE PERIODOS EN EL SISTEMA | 2016-08-05
REPORTE A GENERAR POR CADA RESPONSABLE SEGÚN SU PERFIL ( EN DIRECCIÓN TERRITORIAL:Dirección Territorial ,Sede y subsede ; o DANE CENTRAL ) | 2016-08-05
CONSULTA NOVEDADES | 2016-08-12
REPORTE CONTROL DE CAMBIOS | 2016-08-12 |  | reporte de auditoria |  | Auditoria caratula listo
ADMINISTRACION DE USUARIOS | 2016-08-12
CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO | 2016-08-12
ARCHIVOS PLANOS | 2016-08-19 |  | FU | CO99 = | ext
DESCARGA DE ARCHIVOS PLANOS | 2016-08-19 |  | Formulario borrador | DIRECTORIO DE EMPRESAS | csv
DESCARGA DE MANUALES | 2016-08-19 |  | Manual de diligenciamiento | CAPITULO I | csv
DESCARGA DEMO | 2016-08-19 |  | Glosario de terminsos | OBSERVACIONES CRÍTICO | csv
MANUAL DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA | 2016-08-26 |  |  | LISTADO DE ACTIVIDADES | csv
MANUAL DE DILIGENCIAMIENTO | 2016-08-26 | Este amnual lo hace tematica |  | TABLA DE CONTROL | csv
MANUALES DE CALIDAD DANE (SISTEMAS) | 2016-08-26 |  |  | Manual Critica
DESCARGA DE FORMULARIO EN BLANCO | 2016-08-26

## Hoja2
PROCESO |  |  | PERFIL _USUARIOS
|  |  |  | DIRECCION TERRITORIAL |  |  | DANE CENTRAL
|  |  | FUENTE | CRITICO | ASISTENTE TECNICO | COORDINADOR | ADMINISTRADOR | LOGISTICA | SISTEMAS | TEMATICA | DIRECTIVAS | Fechas
OPERATIVO | DIRECTORIO | MANTENIMIENTO |  |  |  |  | X |  | X
|  | CONSULTA |  |  | X | X | X | X | X | X
|  | IMPRESIÓN |  |  | X | X | X | X | X
|  | CONSULTA NOVEDADES |  |  | X | X | X | X | X | X |  | 2016-08-12 | Aconsultar la auditoria ?
| INFORME OPERATIVO | TOTAL NACIONAL |  |  |  |  | X | X | X | X | X
|  | DIRECCION TERRITORIAL |  |  | X | X | X | X | X
|  | REPORTE A GENERAR POR CADA RESPONSABLE SEGÚN SU PERFIL ( EN DIRECCIÓN TERRITORIAL:Dirección Territorial ,Sede y subsede ; o DANE CENTRAL ) |  |  | X | X | X | X | X
CAPTURA | FORMULARIO EN BLANCO |  | X | X | X | X | X | X | X
| GRABACION |  | X | X | X | X | X | X | X
| CONSULTA | PERIODO DE PROCESO_TRIMESTRE | X | X | X | X | X | X | X | X |  | 2016-08-05
|  | HISTORICO |  | X | X | X | X | X | X | X |  | 2016-08-05 | A que ahce referencia ese historico
| ASIGNACION DE NOVEDADES EMPRESA | [5 empty] | X | X | X
| GENERACION DE FICHA |  |  | X | X | X | X | X | X
| CRITICA Y DEPURACION |  |  | X | X | X | X | X | X
| MANTENIMIENTO DE FORMULARIO | [5 empty] | X | X | X
| LIBERAR, EDITAR Y/O ELIMINAR FORMULARIO | [5 empty] | X | X | X
| REPORTE CONTROL DE CAMBIOS | [5 empty] | X | X | X |  |  | 2016-08-12
| MANUAL DE DILIGENCIAMIENTO |  | X | X | X | X | X | X | X | X
PROCESAMIENTO | CUADROS DE ANALISIS | [5 empty] | X | X | X
| ARCHIVOS PLANOS | [5 empty] | X | X | X |  |  | 2016-08-12
ADMINISTRADOR | ADMINISTRACION DE USUARIOS | [5 empty] | X |  | X
| GENERACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BACKUP | [5 empty] | X |  | X
| MANEJO PARAMETRIZADO DE USUARIOS DEL SISTEMA | [5 empty] | X
| MANEJO DE PERIODOS EN EL SISTEMA | [5 empty] | X |  |  |  |  | 2016-08-05
| DESCARGA DE ARCHIVOS PLANOS | [5 empty] | X | X | X
DESCARGAS | DESCARGA DE MANUALES |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| DESCARGA DEMO |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| MANUAL DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA | [5 empty] | X
| MANUAL DE DILIGENCIAMIENTO |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| MANUALES DE CALIDAD DANE (SISTEMAS) | [5 empty] | X |  | X
| DESCARGA DE FORMULARIO EN BLANCO |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO |  | X | [8 empty] | 2016-08-05

## Hoja1
Tablas | Datos
Seleccionar todo
actiemp
auditoria
capitulo_i
capitulo_i_displab
caratula | x
casos | x
ciiu3 | x
control
devoluciones
divipola | x
edit_eam
edit_eas
estadoact | x
estados | x
fechaacepta
fechadig
fecharev
hoja_casos | x
novedades | x
observaciones
organiza | x
periodoactivo
recvtas | x
regionales | x
soportes
soportesb
tipoperiodo | x
usuarios | x